## 63
95 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโนนตาล - ท่าวังรี บ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 239300 | 239300 | 239300 | ความยาวของถนนยาว 130 เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง
63 | โครงการปรับปรุงซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกลาดยาง - บ้านตาดวง บ้านหมัน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 149300 |  |  | ความยาวของถนนยาว 50 เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง

## 63 (2)
96 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
64 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เกิดโมลี บ้านโนนพะเนียม หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 109200 |  |  | ความยาวของถนนยาว 39 เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง
65 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเข้าบ้านนายยัง - บ้านนายเจริญ บ้านทับความ หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 108500 |  |  | ความยาวของถนนยาว 52เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง

## 63 (3)
97 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกิด - วัดบ้านซาด บ้านซาด หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 234400 |  |  | ความยาวของถนนยาว 115เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง
67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศเหนือบ้าน บ้านโนนพะเนียม หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินขยายผิวทาง หรือรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต กำหนด |  |  | 222000 |  |  | ความยาวของถนนยาว 51เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง

## 63 (4)
98 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
68 | โครงการขุดคลองกันแนวเขตที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ บ้านชีวาน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ปากกว้าง ๖.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๒.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๓๐ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด |  |  | 412000 |  |  | ความยาวของเหมืองกักเก็บน้ำยาว 1,430 ม. | มีน้ำเพียงพอแก่การจัดทำเกษตรกรรม | กองช่าง
69 | โครงการขุดคลองกันแนวเขตที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ บ้านหมัน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ปากกว้าง ๖.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด |  |  | 224000 |  |  | ความยาวของเหมืองกักเก็บน้ำยาว 1,450 ม. | มีน้ำเพียงพอแก่การจัดทำเกษตรกรรม | กองช่าง

## 63 (5)
99 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
70 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ บ้านโนนพะเนียม หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 206700 |  |  | ความยาวของถนนยาว 100เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง
71 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านทับควาย - บ้านทุ่งพิกุลทอง บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 | เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง | วางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทดาดคอนกรีต หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.ชีวานกำหนด |  |  | 33600 |  |  | วางท่อจำนวน 12 ท่อน | น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว | กองช่าง

## 63 (6)
100 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2564 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
72 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไปบ้านโนนม่วง บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.ชีวานกำหนด |  |  | 84400 |  |  | ความยาวของถนนยาว 580เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง
73 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองจิกโพรง บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือรายละเอียดตามแบบ อบต.ชีวานกำหนด |  |  | 90900 |  |  | ความยาวของถนนยาว 500เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง

## 63 (7)
101 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2564 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
74 | โครงการก่อสร้างบานประตูปิด - เปิดท่อ คสล. บ้านดอนน้ำซับ หมู่ที่ 8 | เพื่อสร้างบานประตูปิดเปิดท่อ คสล เพื่อที่สามารถระบายหรือกักเก็บน้ำได้ | ก่อสร้างบานประตูปิด เปิด ท่อเหลี่ยม 2 แห่ง ขนาด 2.40 * 2.40 ม และขนาด 2.00 * 1.80 เมตร รวม 2 บาน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด |  |  | 270000 |  |  | บานประตูปิด เปิด จำนวน 2 แห่ง | ในฤดูน้ำหลากสามารถระบายได้อย่างอย่างรวดเร็ว และสามารถปิดกักเก็บน้ำไว้ใช้งานได้ในฤดูน้ำน้อย | กองช่าง
75 | โครงการขุดลอกคลองระหารสะแก ช่วงผลิตน้ำประปา บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 | เพื่อมีพื้นที่จัดเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น | ขุดลอกช่วงผลิตน้ำประปา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม. วางท่อ คสล ชั้น 3 ศก 0.60 ม. จำนวน 12 ท่อน หรือรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |  |  | 185000 |  |  | ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม. | มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นเพียงพอแก่การทำเกษตร | กองช่าง

## 63 (8)
102 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
76 | โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ สายริมถนนด้านทิศตะวันออกถึงลำสะแทด ตะโก หมู่ที่ 9 | เพื่อมีพื้นที่จัดเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น | ขุดคลองทิ้งดินคันคลอง ปากคลองกว้าง 1.50 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 926.00 ม พร้อมวางท่อ คสล ชั้น 3 ศก 0.80 ม. รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |  |  | 213000 |  |  | ความยาวรวม 926 ม. | มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นเพียงพอแก่การทำเกษตร | กองช่าง
77 | โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ สายหนองบัวน้อย บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ 10 | เพื่อมีพื้นที่จัดเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น | ขุดคลองทิ้งดินคันคลองพร้อมเกลี่ยแต่ง ปากคลองกว้าง 2.0๐ เมตร ยาวรวม 1650 ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น๓ ศก.๐.๘๐ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด |  |  | 171000 |  |  | ความยาวรวม 1650 ม. | มีพื้นที่ในการจัดเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นเพียงพอแก่การทำเกษตร | กองช่าง

## 63 (9)
103 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
78 | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายกลางบ้าน บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง | วางท่อ คสล.ชั้น๓ ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐ ม. จำนวน ๑๐ บ่อ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด |  |  | 428000 |  |  | จำนวน 1 แห่ง | น้ำสามารถระบายได้อย่างดีและไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง
79 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันออกบ้าน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม หนา 0.15 ม. ยาว 170 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |  |  | 428000 | 428000 | 428000 | ความยาวของถนนยาว 170เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง

## 63 (10)
105 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
80 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับควาย - ทุ่งพิกุลทอง บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 4.๐๐ ม. ยาว ๑95.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 489500 |  |  |  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง
81 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โนนสามัคคี - คลองซอย 1 บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 4.๐๐ ม. ยาว ๑95.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 489500 |  |  |  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง

## 63 (11)
106 | [10 empty] | แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | (KPI)
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
82 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำสะแทด - โนนหัวร่อ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ปรับเกรดผิวทางกว้าง 2.50 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด |  |  | 96900 |  |  | ความยาวของถนนหินคลุก 370 เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง
83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวง ทองกระโทก บ้านทุ่งพิกุลทอง หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 3.๐๐ ม. ยาว ๑9.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด |  |  | 35000 |  |  | ความยาวของถนนคอนกรีต19 เมตร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก | กองช่าง